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Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Ивановского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__»___________2021г.                                                                      №__________
г. Иваново
Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Ивановского муниципального района за границами 
сельских населенных пунктов»
        На основании Федерального закона от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994  №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  Федерального закона от 22.12.2020 №454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности»  касающегося внесения изменений в ст. 19 Федерального Закона от 21.12.1994  №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в ст.15 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Ивановского муниципального района Ивановской области, Администрация Ивановского муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Ивановского муниципального района за границами сельских населенных пунктов» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  Глава Ивановского
  муниципального района                                                                         С.В Низов                                                                                      
                                                                             Приложение      
                                                                             к постановлению администрации
                                                                             Ивановского муниципального района
                                                   от                              № 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах Ивановского муниципального района
 за границами сельских населенных пунктов»
1.  Паспорт муниципальной программы
	Наименование муниципальной  программы
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Ивановского муниципального района за границами сельских населенных пунктов 

	Срок реализации муниципальной программы
	2022 — 2026 годы

	Перечень подпрограмм
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Ивановского муниципального района за границами сельских населенных пунктов 

	Администратор муниципальной программы 
	Администрация Ивановского муниципального района (Управление по делам ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»)

	Ответственные исполнители 
	Администрация Ивановского муниципального района (Управление по делам ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»)

	Исполнители
	1. Администрация Ивановского муниципального района (Управление по делам ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»);
2.Муниципальные учреждения Ивановского муниципального района 

	Цели муниципальной программы 
	1. Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и территории муниципального образования за границами населенных пунктов.
2. Защита населения и территории от последствий ЧС природного(пожар)  характера

	Задачи программы
	1. Приведение пожарной безопасности  на территории Ивановского муниципального района за границами населенных пунктов в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности;
2. Снижение количества пожаров и числа пострадавших от пожаров на территории Ивановского муниципального района;
3. Поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения  на территории Ивановского муниципального района за границами населенных пунктов;
4. Обеспечение доступа к местам водозабора воды на естественных и искусственных водоёмах  на территории Ивановского муниципального района  за границами населенных пунктов в целях пожаротушения


	Целевые индикаторы (показатели) муниципальной  программы
	1. Количество пожаров  на территории  Ивановского муниципального района;
2. Число пострадавших от пожаров на территории Ивановского муниципального района;
3. Материальный ущерб от пожаров;
4. Состояние источников наружного водоснабжения на территории Ивановского муниципального района за границами населенных пунктов


	Объём ресурсного обеспечения муниципальной программы
	Всего -  0,00  руб.
Районный бюджет —  0,00 руб. 
2022 год  –  0,00  руб.;
Районный бюджет - 0,00  руб.;
2023 год –  0,00  руб.;
Районный бюджет - 0,00  руб.;
2024 год – 0,00  руб.;
Районный бюджет - 0,00  руб.;
2025 год – 0,00  руб.;
Районный бюджет - 0,00  руб.;
2026 год – 0,00  руб.;
Районный бюджет - 0,00  руб.


	Ожидаемые  результаты реализации муниципальной программы 
	В результате реализации муниципальной программы ожидается:
-  повышение уровня пожарной безопасности Ивановского муниципального района;
-  повышение надёжности и эффективности системы наружного водоснабжения территории Ивановского муниципального района;
-  своевременное пресечение возможных случаев пожара;
- совершенствование форм взаимодействия всех заинтересованных структур по вопросам пожарной безопасности



2.  Анализ текущей ситуации в сфере реализации
 муниципальной программы

Ивановский муниципальный район расположен в зоне повышенной пожарной опасности. Населенные пункты поселений окружены лесными массивами. Также на территории Ивановского муниципального района ведется строительство новых жилых микрорайонов, объектов обеспечения жизнедеятельности населения с привлечением крупных строительных организаций. 
Учитывая вышеуказанные факторы, органы местного самоуправления Ивановского муниципального района в рамках своих полномочий обязаны принять меры по профилактике противопожарной безопасности населения,  обеспечению круглосуточного мониторинга ситуации на территории района.
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Ивановского муниципального района за границами сельских населенных пунктов» - это комплекс мероприятий по обеспечению готовности к предупреждению и ликвидации последствий в результате ЧС природного   характера,  обеспечение первичными мерами пожарной безопасности, а также создание добровольной пожарной охраны.
Реализация муниципальной программы позволит комплексно подойти к участию в профилактике возникновения ландшафтных пожаров, минимизировать последствия возникновения возможных пожаров за границами населенных пунктов, возникновению ЧС связанных с пожарами. 
Целевые индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию  
	№ п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. изм.
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	1
	Количество пожаров  на территории  Ивановского муниципального района
	Ед.
	17
	34
	24

	2
	Число пострадавших от пожаров на территории Ивановского муниципального района
	Чел.
	0
	0
	0

	3
	Материальный ущерб от пожаров
	Руб.
	0
	0
	0

	4
	Состояние источников наружного водоснабжения Ивановского муниципального района
	%
	50
	52
	54


3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование  индикатора (показателя)
	Ед. изм.
	Значения целевых индикаторов (показателей)

	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	1
	Количество пожаров  на территории  Ивановского муниципального района
	Ед.
	23
	22
	21
	20
	19

	2
	Число пострадавших от пожаров на территории Ивановского муниципального района
	Чел.
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Материальный ущерб от пожаров
	Руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Состояние источников наружного водоснабжения Ивановского муниципального района
	%
	58
	60
	64
	68
	72


                                                                                                                                                   Приложение №1  
                                                                                                                         к муниципальной программе
                                                                                                                                   «Обеспечение первичных мер пожарной 
                                                                                                                               безопасности в границах Ивановского 









                                              муниципального района за границами          
                                                                                                                  сельских  населенных пунктов 
 ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Ивановского муниципального района
за границами сельских населенных пунктов»
1. Паспорт подпрограммы
	Наименование Подпрограммы         
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Ивановского муниципального района за границами сельских населенных пунктов 

	Срок реализации подпрограммы 
	2022 — 2026 годы

	Наименование основного мероприятия подпрограммы
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Ивановского муниципального района за границами сельских населенных пунктов 

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Ивановского муниципального района (Управление по делам ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»)

	Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы)
	1. Администрация Ивановского муниципального района (Управление по делам ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»);
2.  Муниципальные учреждения Ивановского муниципального района 

	Цель Подпрограммы                 
	Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и территории Ивановского муниципального за границами населенных пунктов

	Задачи Подпрограммы               
	1. Приведение пожарной безопасности  в границах муниципального района за границами сельских населенных пунктов в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности;
2. Снижение количества пожаров и числа пострадавших от пожаров на территории Ивановского муниципального района; 
3. Поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения  в границах Ивановского муниципального района за границами сельских населенных пунктов;
4. Обеспечение доступа к местам водозабора на естественных и искусственных водоёмах в границах Ивановского муниципального района за границами сельских населенных пунктов в целях пожаротушения

	Объём ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы
	Всего -  0,00  руб.;
Районный бюджет - 0,00 руб. 
2022 год –  0,00  руб.;
Районный бюджет - 0,00  руб.;
2023 год – 0,00  руб.;
Районный бюджет - 0,00  руб.;
2024 год – 0,00  руб.;
Районный бюджет - 0,00  руб.;
2025 год – 0,00  руб.;
Районный бюджет - 0,00  руб.;
2026 год – 0,00  руб.;
Районный бюджет - 0,00  руб.


	Ожидаемые  результаты реализации  подпрограммы 
	В результате реализации муниципальной программы ожидается:
-  повышение уровня пожарной безопасности Ивановского муниципального района;
-  повышение надёжности и эффективности системы наружного водоснабжения территории Ивановского муниципального района;
-  своевременное пресечение возможных случаев пожара;
- совершенствование форм взаимодействия всех заинтересованных структур по вопросам пожарной безопасности


2.  Характеристика  основного мероприятия (основных мероприятий)

Основное мероприятие подпрограммы - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Ивановского муниципального района за границами сельских населенных пунктов.

В целях  выполнения намеченных задач подпрограммы планируется выполнение следующих мероприятий:
1. Подготовка муниципальных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Ивановского муниципального района  за границами сельских населенных пунктов;
2. Распространение информационных материалов о мерах пожарной безопасности;
3. Приобретение наглядно-агитационных материалов для размещения их в организациях ЖКХ, муниципальных учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в местах массового отдыха населения;
4. Обучение специалиста администрации по вопросам пожарной безопасности;
5. Приобретение первичных средств пожаротушения;
6. Обеспечение объектов, находящихся в муниципальной собственности первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты, бочки, ящики для песка и т.п.);
7. Обеспечение членов ДПО и гарнизона пожарной охраны вещевым имуществом, продуктами питания, питьевой водой и ГСМ, в случае привлечения их для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах находящихся в муниципальной собственности; 
8. Текущий ремонт имеющихся пожарных водоёмов;
9. Приобретение технических средств для тушения пожаров;
10. Содержание пожарных водоёмов ;
11. Установка указателей мест расположения ближайших пожарных водоёмов;
12. Страхование членов ДПО;
13. Прохождение медицинского освидетельствования членов ДПО;
14. Денежное стимулирование членов ДПО, участвующих в ликвидации ландшафтных пожаров;
15. Проведение обучающих семинаров для членов ДПО по пожарной безопасности с привлечением специалистов МЧС;
16. Содержание противопожарных полос (своевременная очистка от горючих материалов, мусора, сухой травы и т.п.).
3.  Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Перечень целевых индикаторов (показателей)  подпрограммы
	№ п/п
	Наименование  индикатора (показателя)
	Ед. изм.
	Значения целевых индикаторов (показателей)

	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	1
	Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Ивановского муниципального района за границами сельских населенных пунктов»
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Мероприятие «Подготовка муниципальных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Ивановского муниципального района за границами сельских населенных пунктов»
	
	
	
	
	
	

	
	Количество разработанных и утвержденных муниципальных правовых актов 
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Мероприятие « Распространение  информационных материалов о мерах пожарной безопасности»
	
	
	
	
	
	

	
	Количество информационных  материалов предоставленных администрациям сельских поселений
	шт
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000

	1.3
	Мероприятие «Приобретение наглядно-агитационных материалов для размещения их в организациях ЖКХ, муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, в местах массового отдыха населения»
	
	
	
	
	
	

	
	Приобретение наглядно - агитационных материалов
	ед
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Мероприятие «Обучение специалиста администрации по вопросам  пожарной безопасности» 
	
	
	
	
	
	

	
	Количество обученных специалистов
	чел
	1*
	0
	0
	0
	0

	1.5
	Мероприятие «Приобретение первичных средств пожаротушения»
	
	
	
	
	
	

	
	 Приобретение  первичных средств пожаротушения
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6
	Мероприятие «Обеспечение объектов, находящихся в мун собственности первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты, бочки, ящики для песка и т.п.)»
	
	
	
	
	
	

	
	 Приобретение первичных средств пожаротушения  для объектов, находящихся в муниципальной собственности
	ед
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7
	Мероприятие «Обеспечение членов ДПО и гарнизона пожарной охраны  вещевым имуществом, продуктами питания, питьевой водой и ГСМ, в случае привлечения их для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах находящихся в мун собственности»
	
	
	
	
	
	

	
	 Приобретение спец. одежды 
	ед
	5*
	-
	-
	-
	5*

	1.8
	Мероприятие «Текущий ремонт имеющихся пожарных водоёмов»
	
	
	
	
	
	

	
	Подсыпка дорог, ремонт площадок для установки ПА (пожарных автомобилей)
	ед.
	3*
	3*
	3*
	3*
	-

	1.9
	Мероприятие «Приобретение технических средств для тушения пожаров»
	
	
	
	
	
	

	
	Приобретение огнетушителей , ранцевых огнетушителей
	ед
	5*
	-
	7*
	-
	5*

	1.10
	Мероприятие «Содержание пожарных водоёмов»
	
	
	
	
	
	

	
	 Количество пожарных водоемов
	ед
	3*
	3*
	3*
	3*
	-

	1.11
	Мероприятие «Установка указателей мест расположения ближайших пожарных водоёмов»
	
	
	
	
	
	

	
	Количество изготовленных и установленных  указателей мест расположения ближайших пожарных водоёмов
	ед.
	3*
	3*
	3*
	3*
	-

	1.12
	Мероприятие «Страхование членов ДПО»
	
	
	
	
	
	

	
	Количество членов ДПО получивших  страховой полис
	чел
	5
	10
	15
	-
	-

	1.13
	Мероприятие «Прохождение медицинского освидетельствования членов ДПО»
	
	
	
	
	
	

	
	Количество членов ДПО прошедших медицинское освидетельствование членов ДПО
	чел
	5*
	10*
	15*
	-
	-

	1.14
	Мероприятие «Денежное стимулирование членов ДПО, участвующих в ликвидации ландшафтных пожаров»  
	
	
	
	
	
	

	
	Количество членов ДПО получивших  денежное стимулирование
	чел
	
	
	
	
	

	1.15
	Мероприятие «Проведение обучающих семинаров для членов ДПО по пожарной безопасности с привлечением специалистов МЧС»
	
	
	
	
	
	

	
	Количество проведенных семинаров
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1

	1.16
	Мероприятие «Содержание противопожарных полос (своевременная очистка от горючих материалов, мусора, сухой травы и т.п.)»
	
	
	
	
	
	

	
	 Площадь обустроенных  противопожарных полос
	м.кв.
	1000*
	1000*
	1000*
	1000*
	1000*



* - при наличии финансирования
4. Ресурсное обеспечение  подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия (мероприятий)/

Источник финансирования
	Исполнитель
	Срок реализации (годы)
	Всего
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	Подпрограмма - всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах  Ивановского муниципального района за границами сельских населенных пунктов »
	Администрация Ив мун района (Управление по делам ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Ив мун района»)
	2022-2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Районный бюджет
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Мероприятие «Подготовка муниципальных  правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Ивановского муниципального района за границами сельских населенных пунктов »
	-
	2022-2026
	Финансирование не требуется

	
	Районный бюджет
	
	
	

	1.2
	Мероприятие  « Распространение  информационных материалов о мерах пожарной безопасности »
	-
	2022-2026
	Финансирование не требуется

	
	Районный бюджет
	
	
	

	1.3
	Мероприятие «Приобретение наглядно-агитационных материалов для размещения их в организациях ЖКХ, муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, в местах массового отдыха населения»
	-
	2022-2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Районный бюджет
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Мероприятие «Обучение специалиста администрации по вопросам  пожарной безопасности»
	-
	2022-2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Районный бюджет
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Мероприятие «Приобретение первичных средств пожаротушения»
	-
	2022-2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Районный бюджет
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Мероприятие «Обеспечение объектов, находящихся в мун собственности первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты, бочки, ящики для песка и т.п.)»
	-
	2022-2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Районный бюджет
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7
	Мероприятие «Обеспечение членов ДПО и гарнизона пожарной охраны  вещевым имуществом, продуктами питания, питьевой водой и ГСМ, в случае привлечения их для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах находящихся в муниципальной собственности»
	-
	2022-2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Районный бюджет
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8
	Мероприятие «Текущий ремонт имеющихся пожарных водоёмов»
	
	2022-2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Районный бюджет
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9
	Мероприятие «Приобретение технических средств для тушения пожаров»
	-
	2022-2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Районный бюджет
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10
	Мероприятие  «Содержание пожарных водоёмов»
	-
	2022-2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Районный бюджет
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.11
	Мероприятие «Установка указателей мест расположения ближайших пожарных водоёмов»
	-
	2022-2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Районный бюджет
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12
	Мероприятие  «Страхование членов ДПО»
	-
	2022-2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Районный бюджет
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13
	Мероприятие «Прохождение медицинского освидетельствования членов ДПО»
	-
	2022-2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Районный бюджет
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.14
	Мероприятие  «Денежное стимулирование членов ДПО, участвующих в ликвидации ландшафтных пожаров»
	-
	2022-2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Районный бюджет
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.15
	Мероприятие «Проведение обучающих семинаров для членов ДПО по пожарной безопасности с привлечением специалистов МЧС»
	-
	2022-2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Районный бюджет
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.16
	Мероприятие «Содержание противопожарных полос (своевременная очистка от горючих материалов, мусора, сухой травы и т.п.)»
	-
	2022-2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Районный бюджет
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


